附件

2024年浦东新区卫生健康领域推进政务服务改革、深化“一网通办”改革工作

任务分工表

| 序号 | 任务内容 |  | 区卫健委 牵头部门 | 区卫健委 配合部门 | 委属相关单位 | 时间节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推进职能转变、深化行政审批制度改革 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深化行政审批制度改革 | （1）调整卫生健康领域行政许可清单目录，动态编制并完善行政许可实施规范和办事指南。 | 生物医药处 | 规划发展处 | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （2）梳理政务服务事项清单与权责清单的衔接。 | 规划发展处 | 组织人事处 | 相关事务办理部门 | 全年 |  |
|  |  | （3）2023年度行政许可实施情况年度报告编制。 | 规划发展处 | 生物医药处、医政处、公卫处 | 委审批服务中心 | 3月 |  |
|  |  | （4）进一步细化“设置介入放射学项目许可”确定事项内容、范围等，编制实施规范、办事指南，配置办事系统。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （5）进一步细化“从事婚前医学检查的人员资格认定”确定事项内容、范围等，编制实施规范、办事指南，配置办事系统。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （6）设立外资医疗机构准入、外籍医疗人员执业等领域创新政策突破。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （7）落实行政审批告知承诺清单管理，扩大告知承诺制覆盖的行政审批事项类型。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （8）在工程建设评审领域，配合区建交委，探索基于BIM技术的智能辅助审查，提升建设项目预防性卫生审核的效率和质量，推行少填少交智能审。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 9月 |  |
| 2 | 持续深化“一业一证”改革 | （9）“一业一证”新增2个牵头行业，3个配合行业实施改革，完成新办、变更、注销、补正等综合许可要素流程梳理及操作手册编制。 | 生物医药处 | 规划发展处 | 委审批服务中心 | 9月 |  |
|  |  | （10）改进“一业一证”线上申报功能，推进实施统一有效期制度。 | 生物医药处 | 规划发展处 | 委审批服务中心 | 9月 |  |
|  |  | （11）全面深化“政务智能办”工作布置，探索运用人工智能大模型等新技术，配合开展在线导办帮办、智能客服，完善申报辅助功能。 | 生物医药处 | 规划发展处 | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （12）探索推进从经营主体视角制定合规经营指南，实现“一册告知”。 | 规划发展处 | 生物医药处、试点条线监管涉及的业务处室 | 委审批服务中心、区监督所 | 全年 |  |
| 3 | 推进政务服务标准化 | （13）政务服务标准优化，细化办理情形、申请材料目录、办理流程，量化业务口径标准。 | 规划发展处 | 公卫处、医政处、人口家发处、基层处、中医科教处、生物医药处 | 相关事务办理部门 | 全年 |  |
|  |  | （14）促进线上线下业务融合，持续提升线上线下一体化服务能力，推进政务服务事项、受理系统、窗口管理等标准化建设。 | 规划发展处 | 公卫处、医政处、人口家发处、基层处、中医科教处、生物医药处 | 相关事务办理部门 | 全年 |  |
| 4 | 持续精简优化政务服务事项 | （15）梳理制定卫生健康领域行政备案清单，建立事项合法、程序规范、服务优质的行政备案制度。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 6月 |  |
|  |  | （16）进一步完善“食品安全企业标准”的备案工作，优化备案模式和工作流程，提高备案信息化水平和服务效率。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （17）积极推进落实“病媒生物预防控制服务机构”备案工作。 | 人口家发处 | 生物医药处 | 相关事务办理部门 | 全年 |  |
|  |  | （18）动态调整卫生健康领域公共服务事项清单目录及办事指南 | 规划发展处 | 相关业务处室 | 相关事务办理部门 | 全年 |  |
| 二、深化“审管执信”联动，完善高效协同监管体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 持续完善新型监管模式 | （19）引导经营主体线上开具专用信用报告代替有无违法记录证明，配合牵头单位推行“合规一码通”。 | 规划发展处 | 相关业务处室 | 区监督所 | 全年 |  |
|  |  | （20）制定本行业合规指引，推广常态化“合规体检”“法治体检”模式，引导经营主体完善管理流程、加强自我监督，形成经营主体法律风险自查自纠清单，帮助经营主体提前找准违法风险点，做好风险防范。 | 医政处、公卫处、人口家发处 | 规划发展处 | 区监督所 | 全年 |  |
|  |  | （21）持续强化智慧监管，推动大数据、人工智能、物联感知、区块链等技术赋能。加快探索远程监管、无感监管、透明监管等新型监管手段，积极探索卫生健康领域非现场执法模式。 | 医政处、公卫处、人口家发处 | 规划发展处 | 区监督所 | 9月 |  |
|  |  | （22）深化“信用+风险”监管创新，推动公共场所信用评价结果综合应用，加强对信用风险分类结果的综合运用。 | 公卫处 |  | 区监督所 | 9月 |  |
| 6 | 加强智慧监管 | （23）扎实推进智慧卫监项目建设，不断提升数字化综合监管能力。 | 公卫处 | 医政处、人口家发处 | 区监督所 | 全年 |  |
|  |  | （24）构建卫生监督机构岗位分类分级管理体系。 | 公卫处 | 组织人事处 | 区监督所 | 全年 |  |
|  |  | （25）健全卫生监督培训体系、建立知识库与知识图谱及现场决策支持系统。 | 公卫处 |  | 区监督所 | 全年 |  |
|  |  | （26）基于管理相对人自我管理体系，强化监管协同，构建卫生监督任务协同管理系统。 | 公卫处 | 医政处、人口家发处 | 区监督所 | 全年 |  |
| 7 | 推进跨部门综合监管 | （27）加强医疗美容机构跨部门综合监管，完善证照衔接监管工作机制，加强联合执法检查。 | 医政处 |  | 区监督所 | 全年 |  |
|  |  | （28）配合做好与卫生健康执法相关的跨部门综合监管。 | 公卫处 | 相关业务处室 | 区监督所 | 全年 |  |
| 8 | 实施“双随机、一公开”监管、规范监管执法 | （29）实施“双随机、一公开”监管 | 医政处、公卫处、人口家发处 |  | 区监督所 | 6月 |  |
|  |  | （30）严格落实行政执法“三项制度”、完善行政裁量权基准制度，规范监管执法。 | 公卫处、规划发展处 | 医政处、人口家发处 | 区监督所 | 全年 |  |
| 三、深化惠企便民举措落实，提升卫生健康服务软实力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 持续优化“一件事” | （31）配合做好出生“一件事”的集中攻关和创新示范工作任务。 | 人口家发处 | 医政处 | 区妇幼保健中心、各相关医院 | 全年 |  |
|  |  | （32）牵头优化老年人健康服务“一件事”。 | 基层处 |  | 各社区卫生服务中心 | 10月 |  |
|  |  | （33）配合市场局做好企业变更、注销等 “一件事”工作。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 10月 |  |
|  |  | （34）配合民政局做好养老服务 “一件事”。 | 基层处 |  | 各社区卫生服务中心 | 10月 |  |
|  |  | （35）配合新区妇联、民政做好两病筛查、公民婚育等“一件事”工作。 | 人口家发处 |  | 相关事务办理部门 | 10月 |  |
|  |  | （36）配合民政做好公民身故“一件事”工作 | 公卫处 |  | 区疾控中心 | 全年 |  |
| 10 | 推进利民服务“免申即享” | （37）协同做好浦东新区退休妇女和生活困难妇女两病筛查“免申即享”。 | 人口家发处 |  | 各社区卫生服务中心 | 9月 |  |
|  |  | （38）65周岁以上老人免费体检“免申即享”。 | 基层处 |  | 各社区卫生服务中心 | 9月 |  |
|  |  | （39）预约人员免费孕前优生健康检查“免申即享”。 | 人口家发处 |  | 相关事务办理部门 | 9月 |  |
|  |  | （40）家庭医生签约服务“免申即享”。 | 基层处 |  | 各社区卫生服务中心 | 9月 |  |
| 11 | 全面拓展服务范围 | （41）中小微型企业职业健康帮扶工作。 | 公卫处 |  | 区疾控中心 | 全年 |  |
|  |  | （42）完善浦东新区医疗影像数据共享开发机制，推进个人影像报告便捷查询的同时，实现影像报告数据与企业的共享应用。 | 规划发展处 | 医政处 | 七院 | 全年 |  |
|  |  | （43）落实“护士执业注册”“放射工作人员证发放”“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可”等高频事项“智慧好办”。 | 生物医药处 |  | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （44）落实“《独生子女父母光荣证》办理”“妇女两病筛查”等高频事项“智慧好办”。 | 人口家发处 |  | 相关事务办理部门 | 全年 |  |
|  |  | （45）持续推进“一网通办”办事服务产生的电子文件归档。 | 党政办 | 提供办事服务的相关业务处室 | 相关事务办理部门 | 全年 |  |
|  |  | （46）深化医联体建设，打造儿科、妇产科、耳鼻喉科等专科医联体，优化“互联网+医疗”服务模式。 | 医政处 | 规划发展处 | 各相关医院、各社区卫生服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （47）探索出台适用于浦东的医疗健康数据分类分级标准，加快推进数据的安全保护，形成有效的医疗数据落地应用。 | 规划发展处 |  |  | 全年 |  |
|  |  | （48）研究搭建全要素数据基座平台，打通数据院际互通壁垒，实现大健康数据在智慧管理、智慧服务、智慧医疗、智慧健康中的有效应用。 | 规划发展处 |  |  | 全年 |  |
| 12 | 拓展“随申码”应用 | （49）加大“随申码”在看病就医等应用场景的宣传力度，在区内各大医院、诊所等医疗机构深入开展应用推广。 | 规划发展处 | 医政处、基层处 | 各相关医院、各社区卫生服务中心、其他医疗机构 | 全年 |  |
| 13 | 完善“好差评”工作机制 | （50）落实“好差评”服务事项、评价对象、服务渠道“三个全覆盖”，实现企业群众对办理事项分环节精准评价。 | 党政办 | 生物医药处 | 委审批服务中心 | 全年 |  |
|  |  | （51）高频政务服务事项全部开设线上“办不成事”反映渠道。完善线上线下“办不成事”反映问题闭环管理机制。 | 生物医药处 | 党政办 | 委审批服务中心 | 全年 |  |
| 四、聚焦重点工作，助推卫生健康高质量发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 深化产医融合，助力生物医药产业全链条加速 | （52）加强“四医联动”，进一步促进医疗机构临床试验资源、科研院校创新策源资源、产业研发转化资源三方更高层次、更广范围、更深程度的有效融合。 | 生物医药处 |  | 相关医疗机构、生物医药企业 | 全年 |  |
|  |  | （53）优化创新策源平台功能，开发线上伦理审查、受试者招募智能匹配筛选等功能，帮助企业加快临床试验和产品上市进程。 | 生物医药处 |  | 相关医疗机构、生物医药企业 | 全年 |  |
|  |  | （54）以临床应用为导向，优化创新药械入院使用机制，制定新一批浦东新区创新药械产品推荐目录并动态调整，加速创新药械落地应用。 | 生物医药处 |  | 相关医疗机构 | 全年 |  |
|  |  | （55）推进多中心伦理审查互认，统一伦理审查流程规范，提高伦理审查效率。 | 中医科教处 |  | 相关医疗机构 | 全年 |  |
|  |  | （56）结合医院特色专科，开展高水平临床研究。加快推动研究型医院建设，支持上海高博肿瘤医院研究型医院建设运行。 | 中医科教处 | 医政处、生物医药处 | 相关医疗机构 | 全年 |  |
| 15 | 加强引领开放，积极推动医疗健康服务多元供给 | （57）促进养老服务机构与各类医疗机构毗邻规划建设，积极推广家庭病床，扩大“养老院+互联网医院”试点，促进医养康养机构深入融合发展。 | 基层处 | 规划发展处、 医政处 | 相关医养康养医疗机构 | 全年 |  |
|  |  | （58）支持国际医疗机构以合资或者合作方式设立医疗机构，鼓励符合条件的公立医院设立国际医疗部。 | 生物医药处 | 医政处 | 相关医疗机构 | 全年 |  |
| 五、强化保障落实，推动改革提质增效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 加强组织实施，完善沟通机制 | （59）卫生健康行政部门和各有关单位要强化组织领导，加大统筹力度，切实构建部门协同、上下联动的工作机制。 | 规划发展处 |  |  | 全年 |  |
|  |  | （60）在工作中积极完善沟通机制，广泛听取各方意见，接受社会评价和监督，加快解决各方合理诉求。 | 规划发展处 |  |  | 全年 |  |
| 17 | 做好评估与宣传工作 | （61）开展改革成效评估，进一步完善改革举措。 | 规划发展处 |  |  | 全年 |  |
|  |  | （62）建立信息报送机制，促进政策、案例、经验成效的总结提炼，及时固化改革成效，加强宣传推介。 | 规划发展处 |  |  | 全年 |  |
| 18 | 强化支撑与法治保障 | （63）用好浦东新区立法权，加强地方立法、事中事后监管和管理体制机制配套改革衔接，及时将行政审批改革实践经验提炼并上升为地方法规规章，为改革发展提供坚强的制度保障。 | 规划发展处 | 公卫处、医政处、人口家发处、生物医药处 |  | 全年 |  |
|  |  | （64）开展普法活动，加强对卫生健康领域的法治宣传、业务培训 | 规划发展处 |  | 委审批服务中心、区监督所 | 全年 |  |
|  |  | （65）优化公平竞争审查机制，加强对重大政策措施的公平竞争审查 | 党政办 |  |  | 全年 |  |